附件6

怀化职业技术学院2024年度省财政厅下达

2022年度征兵经费项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。学校武装部是是征兵工作经费管理的直接责任部门，全面负责经费的规范使用和绩效目标的达成。

2.项目立项、资金申报的依据。据《中华人民共和国兵役法》、《征兵工作条例》和有关政策，进行项目立项、资金申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据上级兵役机关下达的年度征兵任务、工作计划及经费测算标准，结合我校实际征兵工作需求，严格执行相关办法以及相关财务规章制度，确保资金专款专用、安全高效。

4.资金分配的原则及考虑因素。经费使用严格遵循“专款专用、规范高效、绩效导向”原则，聚焦征兵工作核心任务，重点保障征兵宣传、2024级学生军训、征兵奖励工作。

- （二）项目绩效目标

1.项目主要内容。完成上级布置的征兵任务并确保兵源征集质量；完成征兵工作相关经费的报销及相关人员的奖励；完成新生军训工作相关开支。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。总体目标：高质量完成省级下达的大学生征集任务（含毕业生专项指标），提升兵员质量与入伍满意度。数量指标，完成上级下达的征兵任务数。质量指标，兵源符合上级要求。时效指标，按时完成征兵任务。经济效益指标，入伍学生学费补偿应补尽补。社会效益指标，有效缓解应届毕业生就业压力，提升征兵宣传知晓率。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。经费预算严格依据下达的征集任务测算，与本校适龄学生基数、历史报名率匹配。所使用的军事训练工作经费、征兵宣传活动费、体检组织等，均符合使用范围，无超范围申报事项。

- （三）项目自评步骤及方法

采用“目标-效果”对比法：将实际完成数据与申报绩效目标逐项比对（如入伍人数达标率、经费执行率）。开展多维度归因分析：对未达标项从政策、管理、执行层查找根源。

- 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2024年学校收到市财政结转下拨的2023年结转2022年度征兵经费预算资金1.23594万元，用于2024年学校武装工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022年度征兵经费计划资金1.23594万元，全部为财政拨款。截止2024年7月，共到位资金1.23594万元，资金到位及时，资金到位率100%。支付依据按照规定进行审核，合规合法，资金支付也与预算相符。全年共使用1.23594万元，执行率100%。

（三）项目财务管理情况

本项目资金专款专用，资金开支符合规定，严格按照相关财务制度执行，学校计划财务处严格审核及把关，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

三 、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

组织架构：成立学校征兵工作领导小组，审批年度武装工作相关方案及预算；督查绩效目标完成情况；协调重大资源调配。领导小组下设办公室，办公室设在武装部，负责组织实施全流程武装工作、经费合规使用、绩效自评牵头。计划财务处、纪检监察室等相关部门为成员。

实施流程：根据省征兵办下达的工作任务制定工作方案，根据军训、征兵等时间节点制定实施方案，按照流程对方案及预算进行审批。完成任务后由武装部对工作进行总结。

（二）项目管理情况

截至评价时，按规定进行项目实施,遵循“专款专用、重点使用”的原则。从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。严格按照相关规定的要求，对批准的预算建设项目内容，做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全。

（三）项目监管情况

- 按规定进行项目实施,遵循“专款专用、重点使用”的原则。根据征兵经费使用范围和项目开展的需要据实核查项目资金，确保资金使用规范合理。一是从源头进行把控。严格事前审批制度，对武装工作所产生的经费使用严格按照管理权限严格审批。二是强化业务——财务双线核查，武装部每场活动后及时进行工作总结，计划财务处凭相关佐证材料兑付资金，确保无真实业务不发生支付。三是问题倒查追溯。对违规支出实行“一案双查”（查经办人责任+查分管领导管理责任）。

- 项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：完成了上级下达的征兵工作任务，2024年度我校应征入伍人数159人。

2.质量指标：我校应征入伍学生符合上级的兵源要求。

3.时效指标：在当季按时完成了征兵工作任务。

4.成本指标：未超过下达的征兵经费。

核心指标超额完成上级下达的征兵任务数，主要原因有：一是前期的征兵动员扎实开展，取得良好效果。二是当前就业形势严峻，毕业生希望通过走兵直接就业。三是大学生应征入伍的政策红利，对大学生有吸引力。

- （二）项目效益情况

1.经济效益指标：按照“应补尽补”工作要求，已完成应征入伍学生的学费补偿工作。

2.社会效益指标：通过线下宣讲、线上政策解答等途径加强征兵宣传工作，征兵宣传率显著提升。2024年度应征入伍学生159人，其中：毕业班学生117人，通过发动大学生应征入伍有效缓解了就业压力。

3.可持续效益指标：征兵宣传工作影响力不断增强，在各个学院、学段学生应征入伍热情高涨。

4.服务对象满意度：能够及时为学生及家长答疑解惑、解决实际困难，师生服务满意度高、家长满意度高。

- 五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目资金实施后均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。总分100分，得分100分，评价等次优。

（二）存在的问题

服务对象满意度方面仍存在不足之处，新兵家长希望能够知道学生在部队的表现。

（三）相关建议

下一步需要完善入伍跟踪机制，架起服务桥梁。